## Arkusz1
Realizacja planu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2025 rooku - informacje - Referat GIF
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] | Stan zaawansowania/uwagi
010 | 01042 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G - ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica | 530200 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji i robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została wykonana, płatność zrealizowana w II półroczu. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych - otwarcie ofert nastąpiło w dn. 05.09.2025 r. W II połowie września 2025 r. przewidziane jest podpisanie Umowy, z terminem zakończenia do 45 dni od dnia podpisania Umowy.
| 01043 | Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | 22500 |  | 0% | Ostąpiono od realizacji zadania
|  | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo | 85000 |  | 0% | w dniu 15.09.2025r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy przy ul. Witosa i przy ul. Łąkowej oraz w miejscowości Lubuń. Zadanie i płatności przewidziane sa w II półroczu 2025r.
|  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy | 100000 |  | 0% | Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 2.12. Zrównoważona gospodarka. Realizacja zadania została przesunięta po decyzji o przyznaniu dofinansowania na 2026r.
|  | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica | 240000 | 86442.66 | 36.02% | Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów - urządzeń wodociągowych, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
| 01044 | Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | 22500 |  | 0% | Ostąpiono od realizacji zadania
|  | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo | 62500 |  | 0% | w dniu 15.09.2025r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy przy ul. Witosa i przy ul. Łąkowej oraz w miejscowości Lubuń
|  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z WLZ oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy | 15000 |  | 0% | Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 2.12. Zrównoważona gospodarka. Realizacja zadania została przesunięta po decyzji o dofinansowaniu.
|  | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica | 275000 | 73965.65 | 26.9% | Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów - urządzeń kanalizacji sanitarnej, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
|  | Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica | 100000 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z ul. Mikołajczyka w Kobylnicy
| 01095 | Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii | 50000 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. We wrześniu br. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji. Planowane otwarcie ofert nastąpi w dn. 16.09.2025 r. Realizacja zadania planowana na lata 2025-2026. W 2025 r. planowana jest zapłata I transzy, tj. za wykonanie koncepcji.
|  | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica | 60000 | 27529.06 | 45.88% | Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów - urządzeń kanalizacji deszczowej, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
600 | 60014 | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych | 63150 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji dot. przebudowy drogi powiatowej na odcinku od DP nr 1157G w stronę Zagórek (0,99km). Zadanie realizowane przez Powiat Slupski. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację | 25000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji dot. przebudowy drogi powiatowej w m. Dobrzęcino Zadanie realizowane przez Powiat Slupski. Umowa z Wykonawcą została podpisana, w II połowie września planowane jest rozpoczęcie robót. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo | 522406.83 | 0 | 0% | Zadanie zakończone Zadanie zrealizowane przez Powiat Słupski. Płatności zrealizowane II półroczu.
|  | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim | 188208 | 188208 | 100% | Zadanie zakończone - dot. przebudowy drogi powiatowej w m. Sycewice do gr. adminstracyjnych Gminy (w kierunku Pałowa)
| 60016 | Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kuleszewo | 21000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji. W maju br. Zostala podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania: 23.10.2025 r.
|  | Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul Wrzosowej w m.Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 135000 | 0 | 0% | Zadanie przeniesione do realizacji na 2026 rok w zakresie wykonania robót budowlanych Mieszkańcy są w trakcie wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o którą Gmina wykona roboty budowlane. W 2025 r. zostały zabezpieczone środki na roboty budowlane. W związku z wydłużającym się procesem projektowania zadanie będzie realizowan w 2026 roku.
|  | Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224, obręb Kruszyna w miejscowości Kruszyna (od wysokości drogi gminnej nr 114036G do wysokości dz. 94/52, obręb Kruszyna), finansowa ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyna | 15797 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji. W czerwcu br. Zostala podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania: 05.10.2025 r.
|  | Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo | 18450 | 0 | 0% | Zadanie zakończone w zakresie wykonania koncepcji. Płatność została zrealizowana w II półroczu.
|  | Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach | 35000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacj, przeniesione na 2026 r. W związku z obowiązaniem Gminy związanym z podpisaną Umową z SIM KZN w 2025 roku zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do bydunków mieszalnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Dokumentację wykonuje Spółka, a następnie odpłatne przekaże ją Gminie. Z uwagi na wydłużający się proces projektowania płatność zostanie przeniesiona na 2026 r.
|  | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica | 1562007 | 1562006.7 | 100% | Zadanie zakońcozne - dot. budowy i przebudowy 5 dróg gminnych na terenie Gm. Kobylnica.
|  | Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej | 2044431 | 1480149.08 | 72.4% | Zadanie zakończone Płatności zrealizowane w II półroczu.
|  | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica | 292000 | 86453.55 | 29.61% | Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów - nawierzchni utwardzonych, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
|  | Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kobylnica | 30000 | 0 | 0% | Zadanie nie będzie realizowane. Z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania.
|  | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul.Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice, zadanie finansowane z RFRD | 2635074 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania robót budowlanych. W listopadzie 2024 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w II połowie września br. Płatności przewidziane w II półroczu.
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica | 8811998 | 4705844.3 | 53.4% | Zadanie w trakcie realizacji Zadanie sukcesywnie realizowane zgodnie z przewidzianyi płatnościami.
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica | 25000 | 25000 | 100% | Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji.
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo | 30000 | 0 | 0% | Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji. Płatność zrealizowana w II półroczu.
|  | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 20000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy | 5200 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie wykonania dokumentacji w latach 2025-2026. Obecnie trwają prace projektowe. W II połowie 2025 roku przewidziana zapłata I transzy, tj. za wykonanie koncepcji.
630 | 63003 | Budowa kąpieliska nad jeziorem Lisewo w Ścięgnicy | 40000 |  | 0% | Zostały dwukrotnie wysłane zapytanie o rozeznanie rynku w celu wyceny opracowania dokumentacji projektowej budowy kąpieliska. W wyniku postępowania nie wyłoniono wykonawcy. Zostanie ponownie przygotowane zapytanie.
|  | Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią przez Równinę Słupską (etap II) | 58000 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przystani kajakowych w Łosinie oraz w Lubuniu. Termin wykonania proketu to grudzień 2025r.
700 | 70007 | Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9) | 82000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia umowny to 07.10.2025 r. Na chwilę obecną opracowane zostały audyty energetyczne oraz kosztorysy. Średni koszt termomodernizacji jednego obiektu to ok 750 tyś zł brutto. W 2026r. gmina bedzię ubiegała się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat na modernizację zabytkwych obiektów komunalnych.
|  | Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkanlnych dla osób o umiarkowanych dochodach | 1278438 | 1253370 | 98.04% | Zadanie zakończone. W ramach zadania wbudowano 676,37 mb sieci wodociągowej, 802,58 mb sieci kanalizacji sanitarnej, 542,23 mb kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Sycewicach | 80000 |  | 0% | Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2025r. Zostały wysłane zapytania do architektów o wycenę opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy cmentarza komunalnego w Sycewicach.
750 | 75023 | Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny | 80700 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Do 15.07.2025r. wykonano zgodnie z harmonogramem prac 155 mb sieci wodociągowej. Planowane zakończenie zadania w październiku 2026r.
|  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej | 658570 | 41205 | 6.257% | Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na roboty budowlane. Planowane zakończenie inwestycji 29.09.2025
801 | 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej | 2395000 | 4305 | 0.1797% | Zadanie zakończone i odebrane w dniu 29.08.2025. W I półroczu prowadzono prace budowlane polegające na przebudowie klatki schodowej, utworzeniu nowych sal dydaktycznych oraz przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.
|  | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach | 1000 |  | 0% | Wysłano po raz drugi zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. Termin składania ofert 15.09.2025.
900 | 90015 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | 580337 | 290168.16 | 50% | Zadanie obejmuje sukcesywną zapłatę za utrzymanie wybudowanej infrastruktury oświetleniowej zgodnie z zawarta umwą w ramach partnerstwa prywatno - publicznego.
|  | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa | 200000 | 35.45 | 0.01773% | Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to październik 2025r. Płatnośc dotyczy opłaty za płyczyłenie do sieci eneretycznej.
|  | Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ul. Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujacych z placem zabaw w Sycewicach (FS Sycewice) | 40000 |  | 0%
|  | Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica | 20000 | 687.96 | 3.44% | Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów - oświetlenia drogowego, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
| 90026 | Budowa Punktu Selektywenej Zbiórki Odpadów | 15000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji We wrześniu br. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej w m. Kobylnica, stanowiącej dojazd do PSZOKu. Obecnie trwają prace projektowe. Płatność przewidziana w II półroczu.
| 90095 | Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" | 3633670 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentacje projktową niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych. W sierpniu 2025 rozpoczęto prace związane z wycinką drzew, robotami ziemnymi oraz wykonaniem ciągu pieszego.
|  | Doposażenie placu zabaw w m. Zagórki (FS Zagórki) | 5000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W lipcu br. Zostala podpisana Umowa na zakup i montaż zabawek. Termin montażu urządzeń do 30.09.2025r. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo) | 28670 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W lipcu br. Zostala podpisana Umowa na zakup i montaż zabawek. Termin montażu do 30.09.2025r. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica | 5872964 | 2845.25 | 0.04845% | Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartymi umowami prace zostawły wykonane do dnia 5 września 2025r. Płatności zostana zrealizowane w II połowie 2025r. Wydetek dotyczy zapłaty za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej
|  | Modernizacja placu zabw w m. Zajączkowo (FS Łosino) | 8400 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W sierpniu br. Zostaly wysłane rozeznania cenowe w zakresie wykonania dok. projektowej. Montaż użądzeń planowany na IV kwartał 2025 roku.
|  | Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW) | 499990 |  | 0% | Zadanie zakończone. Zgodnie z umową prace wykonano do dnia 7.08.2025r. Płatności zostały zrealizowane w II półroczu 2025r.
|  | Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy | 531820 |  | 0% | Zadanie zakończone. Zgodnie z umową prace wykonano do dnia 21.07.2025r. Płatności zostały zrealizowane w II półroczu 2025r.
|  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławieńskie) | 14893 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W lipcu br. Zostala podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zagospdoarowania terenu wokół stawu w m. Runowo Sławieńskie. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia 24.11.2025 r. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica | 18000 | 17835 | 99.08% | Zadanie zakończone.
|  | Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach (Fundusz Sołecki Bolesławice) | 35500 |  | 0% | Zadanie zakończone. Płatności zostały zrealizowane w II półroczu 2025r.
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo) | 22000 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W lipcu br. Zostala podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia 24.11.2025 r. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR na cele rekreacyjne i sportowe w miejscowościach Widzino, Lubuń i Wrząca | 100000 | 12960 | 12.96% | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wyrównanie terenu raz zzałożeniem trawnika na terenie sportowym. We wrześniu br. Zostala podpisana Umowa na wykonaanie dok. proj. na park spacerowo-rekreacyjny w Widzinie. Termin wykonania proj. 24.10.2025r. We wrześniu planowane jest również zawarcie umów na wykonanie dokumentacji projektowaych na montaż obiektów we Wrzacej i Lubuniu
|  | Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca (FS Wrząca) | 16000 |  | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin dostawy i montażu kontenera to 03.10.2025. Brak środków na wykonanie przyłączenia elektrycznego.
926 | 92605 | Doposażenie istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w m. Kwakowo (FS Kwakowo) | 13061 |  | 0% | Zmiana zadania.
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach (FS Słonowice) | 11976 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W lipcu br. Zostala podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia 24.11.2025 r. Płatność przewidziana w II półroczu.
|  | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową bieżni i budynku szatniowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy | 50000 |  | 0% | Zadanie zakończone. Opracowano Program funkcjonalno - uzytkowy modernizacji boisko sportowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy wraz z budowa budynku szatniowo - sanitarnego.
|  | Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie sołectwa Reblino (FS Reblino) | 21676 | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji W sierpniu br. Zostaly wysłane rozeznania cenowe w zakresie wykonania dok. projektowej. Montaż urządzeń planowany jest w IV kwartał 2025 roku.